附件2

**2019年布吉街道重点工作责任制一览表（第一季度）**

| **序号** | **工作事项** | **进度安排** | | | | **分管领导** | **牵头单位** | **落实情况** | **落实评价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 1 | 加快木棉湾更新单元签约。 | 推动项目完成房屋签约率约63% | 推动项目完成房屋签约率约65% | 推动项目完成房屋签约率约70% | 推动项目完成房屋签约率约75% | 刘莹 | 土地整备中心 | 房屋签约69.7% | 推进中 |
| 2 | 完成南门敦更新单元项目一期土地入库。 | 完成签约谈判 | 完成一期无产权房屋公示 | 完成一期补偿安置协议备案 | 一期实施主体确认 | 刘莹 | 土地整备中心 | 完成一期签97% | 推进中 |
| 3 | 拆除消化违建30.6万平方米，确保完成“拓展空间保障发展”十大专项行动任务。 | 保持违建查处零增量，决不增加1平方米违建。完成拆除消化存量25%.。 | 进一步深化无人机辅助执法应用，建立健全无人机辅助执法实施细则。完成拆除消化存量50%。. | 继续保持查违工作的高压态势，坚守查违工作底线。完成拆除消化存量75%.。 | 加大打击力度，坚持两快一狠，确保零增量，充分利用棚改、完善手续等有利时机减存量。完成拆除消化存量100%。 | 黄文双 | 执法队 | 第一共拆除消化存量违建3.75万平方米，完成全年任务12.25%。 | 已落实 |
| 4 | 打造2到3个有特色的精品环境项目，实现城市环境阶段性转变。 | 落实 | 完成设计 | 进场施工 | 完成验收 | 黄文双 | 市政事务中心 | 目前第一季度该项目已准备立项。 | 已落实 |
| 5 | 多措并举加强环卫管理，强化对环卫公司的监管考核。 | 1. 汇总每月市、区、街道对服务单位扣分扣款情况并通报到相关企业进行扣款；   二、细化环卫测评样本框，讲责任落实到个人；  三、加强环卫精细化管理，不定时抽查工人GPS在岗率；  四、加大行走力度，准确发现并改善存在问题。 | 一、汇总每月市、区、街道对服务单位扣分扣款情况并通报到相关企业进行扣款；  二、各片区组长加大排查力度，保障样本框达标；  三、加强环卫精细化管理，不定时抽查工人GPS在岗率。 | 一、汇总每月市、区、街道对服务单位扣分扣款情况并通报到相关企业进行扣款；  二、各片区组长加大排查力度，保障样本框达标；  三、确保GPS在岗率全部达标。 | 一、汇总每月市、区、街道对服务单位扣分扣款情况并通报到相关企业进行扣款；  二、各片区组长加大排查力度，保障样本框达标；  三、确保GPS在岗率全部达标。 | 黄文双 | 市政事务中心 | 第一季度工作进度已完成 | 已落实 |
| 6 | 深化原创品牌“全民清洁日”活动，培育家园意识，持续提升环提工作成效。 | 按照计划开展三次不同主题的全民清洁日活动 | 按照计划开展三次不同主题的全民清洁日活动 | 按照计划开展三次不同主题的全民清洁日活动 | 按照计划开展三次不同主题的全民清洁日活动 | 黄文双 | 城管办 | 分别于1月12号以“全民清洁迎新春、共治共享幸福年”为主题，2月16日以“全民齐参日与，净美庆元宵”为主题，3月9日以“党建引领聚民心，携手奋进美环境”为主题开展全民清洁齐活动。 | 推进中 |
| 7 | 推进10个老旧小区和城中村天然气改造工程。 | 协助住建局上报和核实相关项目列入19年改造计划并上会通过 | 协助住建局向区发改申请下达前期投资计划 | 根据方案要求，履行跟燃气集团签订代建协议并准备进场相关手续 | 进场施工，完成总投资的30% | 黄燕青 | 城建办 | 目前其中9个项目发改局已下达投资计划，另外一个项目（莲花山庄小区）并入雨污分流项目中一并实施。 | 推进中 |
| 8 | 完成5处边坡治理工程，开展10处边坡工程前期工作，推动街道地质灾害治理工作上一个台阶。 | 5处边坡治理完成施工进场准备；配合区住建完成10处边坡工程安全性评估。 | 5处边坡治理完成施工形象进度20%；配合区工务局完成10处边坡工程地质勘察。 | 5处边坡治理完成施工形象进度60%；配合区工务局完成10处边坡工程初步设计。 | 5处边坡治理完成施工形象进度100%；配合区工务局完成10处边坡工程深化设计以及方案评审。 | 黄燕青 | 城建办 | 目前，5处正在治理边坡的已经完成1处（龙珠花园与天时印刷厂交界处），剩下4处正常施工。2019年计划治理的10处边坡，经区住建局聘请的专家评估，其中5处为危险性中等，其他5处危险性较小，故5处危险性中等边坡列入2019年治理计划，其他危险性较小边坡加强巡查。 | 推进中 |
| 9 | 做好街道主干道及重要节点立面环境提升工作，重点完成布沙路、吉华路沿线立面刷新工程 | 申报立项 | 立项后完成招投标工作 | 开工建设 | 12月底完工 | 黄燕青 | 城建办 | 2018年9月已向发改局提交立项申请，目前该项目仍在发改局待审批中。 | 推进中 |
| 10 | 深入开展治水提质工作，巩固布吉河（大芬水）、莲花水、塘径水治理和水体消黑除臭成效。 | 查缺补漏，对大芬水、塘径水、莲花水河道消黑情况进行摸查，制定完善措施。 | 对存在问题进行整改、完善 | 配合区职能部门做好河道水质断面国考达标 | 配合河道单位做好日后长效维护管养 | 黄燕青 | 水务管理中心 | 已进行排查，并建立台账。后续将与区水务建管中心对接，做好相关整改工作。 | 已落实 |
| 11 | 重点推进大芬水龙岗大道分洪箱建设 | 计划完成分洪隧道暗挖段66m，完成分洪箱涵明挖段33m，完成总体形象进度10% | 计划完成分洪隧道暗挖段133m，完成分洪箱涵明挖段66m，完成总体形象进度20% | 计划完成分洪隧道暗挖段198m，完成分洪箱涵明挖段99m，完成总体形象进度30% | 计划完成分洪隧道暗挖段667m，完成分洪箱涵明挖段335m，完成总体形象进度100% | 黄燕青 | 水务管理中心 | 已完成分洪隧道暗挖段66m，完成分洪箱涵明挖段33m，完成总体形象进度10%。 | 已落实 |
| 12 | 升级改造5所公厕、12座垃圾转运站 | 完成10% | 完成60% | 完成80% | 完成100% | 黄文双 | 市政事务中心 | 目前第一季度该项目完成度达到45%。 | 已落实 |
| 13 | 办好第七届全国（大芬）中青年油画展等30个原创高端展览。 | 完成第七届全国（大芬）中青年油画展、中国当代青年水墨邀请展等5个展览，并开幕及相关活动 | 完成文博会期间展览和其他展览等共8个展览及相关活动 | 完成3个省外巡展及馆内6个展览及相关活动 | 做好第八届中青年展的初复评工作并举办8个馆内展览 | 林涛  刘亚菁 | 大芬管理办 | 2月20日完成首届深圳大芬国际油画双年展展览；2月27日举办第七届全国（大芬）中青年油画展；2月27日举办中国当代青年水墨作品邀请展；3月21日举办墨彩行履-邹明绘画艺术展； | 已落实 |
| 14 | 计划全年分3-4批组织画家约120人次外出采风写生，举办写生展览和学术交流会。 | 策划组织深圳市内以客家文化主题为主的采风写生活动并为文博会期间展览提供作品。 | 策划组织前往山东省的采风写生活动。 | 策划组织前往河南省的采风写生活动。 | 策划组织前往广东省内采风写生活动。 | 林涛  刘亚菁 | 大芬管理办 | 3月23-24日组织市内第一批写生活动到大鹏所城博物馆以客家文化为主题的采风创作活动； | 已落实 |
| 15 | 邀请业内专家、教授全年举办4场艺术和产业主题系列讲堂。 | 拟定举办一场艺术绘画类的讲座 | 拟定举办一场关于文化产业类的讲座 | 拟定举办两场艺术设计类的讲座 | 无 | 林涛  刘亚菁 | 大芬管理办 | 3月26日举办“墨彩行履-一位绘画践行者的自白”艺术讲座； | 已落实 |
| 16 | 筹备举办第十五届文博会大芬油画村分会场及深圳市第十五届“创意十二月”系列活动 | 完成第十五届文博会大芬分会场相关配套活动，开幕式前期方案的设计与制作，全国名家绘客家主题美术作品邀请展、第七届绘画职业技能竞赛等八大活动项目筹备工作。 | 完成第十五届文博会大芬油画村分会场开幕式以及相配套活动包括：全国名家绘客家主题美术作品邀请展、第七届绘画职业技能竞赛艺术大芬“艺·无界”创意展等八大活动 | 完成深圳市第十五届“创意十二月”系列活动：“民间的力量”当代艺术展的作品征集和开幕式方案等工作 | 完成深圳市第十五届“创意十二月”系列活动；“民间的力量”当代艺术展相关活动 | 林涛  刘亚菁 | 大芬管理办 | 第十五届文博会及相关配套活动项目筹备工作已启动，并向市区相关部门提交方案设计等相关材料； | 已落实 |
| 17 | 积极准备第二届深圳大芬国际油画双年展的国内外宣传推广工作、征稿启事等相关工作。 | 准备、梳理及策划第二届深圳大芬国际油画双年展全国推广工作。 | 准备第二届大芬国际油画双年展的相关筹备工作。优化投稿系统和相关涉外工作执行。 | 准备第二届大芬国际油画双年展的征稿工作，并持续国内外推广工作。 | 开启第二届大芬国际油画双年展的征稿窗口，对以往投稿国外艺术家进行定向推广并扩大媒体推广。 | 林涛  刘亚菁 | 大芬管理办 | 总结首届双年展相关存档工作及梳理宣传册并策划组织第二届深圳大芬国际油画双年展全国推广工作。 | 已落实 |
| 18 | 深化与阿里巴巴1688电商服务中心合作，推动构建大数据时代文化服务电商平台。 | 策划、完成站点招商企业100家工作，同期开办相关培训、辅导、沙龙。每月至少2场以上培训。开办3月大促相关选品会。完善大芬舰旗店工作 | 策划、完成站点招商企业150家以上，同期开办相关培训、辅导、沙龙。每月至少2场以上培训。包括基础和提升。确保大芬舰旗店进入稳定状态 | 策划、完成站点招商企业200家以上，同期开办相关培训、辅导、沙龙。每月至少2场以上培训。包括基础和提升。 | 策划、完成站点招商企业230家以上，同期开办相关培训、辅导、沙龙。每月至少2场。包括基础和提升。 | 林涛  刘亚菁 | 大芬管理办 | 截止2019/3/29，已完成站点入驻80家，2月12日-3月29日共举办4场培训活动，分别时间为2019/02/21；2019/02/22；2019/02/28；2019/03/10；策划、组织大芬舰旗店参与阿里巴巴328大促，完成店铺达5A任务； | 已落实 |
| 19 | 不断优化营商环境，做实领导挂点服务企业活动，扎实服务企业技术改造和技术创新，鼓励并培育企业规模化发展。 | 制定2018年重点企业服务方案，成立挂点重点企业领导小组。 | 联系区、街道领导走访挂点重点企业，汇总重点企业相关问题，召开一次重点企业问题协调会；召开相关政策宣讲会。 | 继续走访重点企业，并跟进重点企业反馈的相关问题。 | 全面汇总重点企业问题，按企业服务绩效考核要求完善工作台账，将相关材料汇总上报区经促局。 | 吴浚弘 | 经科办 | 对街道重点企业重新进行筛选和补充，最后确定2019年重点企业为26家，将其中14家比较有代表性的重点企业报送区工信局，由区领导挂点服务；制定《布吉街道2019年重点企业服务实施方案》，并征求各部门意见。 | 已落实 |
| 20 | 对布吉街道清查底册16125家企业及152户抽样个体工商户进行经济普查登记。 | 完成经济普查登记、审核、上报90%以上，验收50%以上。 | 对经济普查进行查漏补缺、审核、改错。确保登记、审核、上报、验收完成100%。 | 协助上级对普查数据进行汇总。 | 协助上级对普查数据进行汇总，资料开发。 | 吴浚弘 | 经科办 | 1、完成了152户抽样个体工商户的普查登记，完成率100%。  2、完成了14536企业的登记、审核、上报，占底册16125家的90.15%。  3、16125底册包含了15900家非一套表企业、行政单位、民非单位、一套表单位；目前区里通报数据按非一套表企业底数进行通报，我办完成的14536企业占通报底册的91.42%。 | 已落实 |
| 21 | 大力发展楼宇经济，盘活辖区高端写字楼、商业综合体资源，协助引进外商投资企业，吸引实体零售和网络零售龙头企业落地。 | 结合经普工作摸底辖区写字楼、商业楼宇等载体的空置情况及招租水平 | 针对辖区各类载体进行相关扶持政策宣讲及招租引导工作，盘活各类资源，促使相关新兴产业、高科技产业公司总部落户我街道。 | | 认真总结招商工作经验，总结推广好的做法，为后续工作提供经验支撑 | 吴浚弘 | 经科办 | 我办结合经普工作针对辖区各商业载体（中安大厦、佳兆业大都汇及万科红片区）的入驻企业及空置率进行收集，共收集企业788家。 | 已落实 |
| 22 | 推动联创工业区、金鑫工业区综合整治 | 摸底收集并汇总园区改造升级意愿情况及整体规划方案；向园区相关负责人宣讲龙岗区综合整治类相关政策 | 协调园区在申报及办理相关手续遇到的困难 | 协调园区在改造过程中遇到的相关困难 | 认真总结改造工作经验，将改造成果、改造过程的优秀经验分享给其他园区 | 吴浚弘 | 经科办 | 我街道邀请区科创局、区投控集团主要负责人针对我辖区708090创客汇、粤宝工业区及杓妈岭工业区开展调研走访活动，并宣讲各类政策。 | 已落实 |
| 23 | 深入推进社会治理创新年工作，高标准完成龙岭一条街等首批社会治理创新实践项目。 | 打造12个共建共治共享示范共建点。 | 梳理整合社区治理人才资源，并匹配分工到各共建点中，在各共建示范点成立党支部（部分原已成立），以党建引领建设各共建点。 | 成立并发挥居民自治组织的作用，确立社区组织、居民议事会的主体地位，继续推进社区自治。 | 出经验指引，探索龙岭社区共建街社区整体性治理模式，形成务实管用的“龙岭社区治理宝典”。 | 薛荣喜 | 维稳综治办 | 已打造13个共建共治共享示范共建点：1、志愿服务共建示范点：2、党群聚心共建示范点：3、才艺传承共建示范点：4、雏鹰护航共建示范点：5、社校共融共建示范点：6、警楼平安共建示范点：7、书香龙岭共建示范点：8、医养社院共建示范点：9、爱心商圈共建示范点：10、品质物管共建示范点：11、军民鱼水共建示范点：12、居家养老共建示范点：13、睦邻小院共建示范点。 | 已落实 |
| 24 | 完成“龙岗第一课”22万人培训任务，提升居民安全文明素养。 | 积极开展宣传及培训工作,完成线下培训任务55000人。 | 完成线下培训55000人。 | 结合线下培训全面推广线上培训,完成培训任务55000人。 | 完成培训任务55000人。 | 肖新霞 | 公共事务中心 | 召开动员部署会议，积极开展多形式宣传，已完成线下培训80339人。 | 已落实 |
| 25 | 完成完成餐饮单位食品安全信息公示巡查全覆盖。 | 查漏补缺巡查餐饮单位数量。 | 公示牌安装。 | 督促落实安装进度。 | 检查验收。 | 肖新霞 | 公共事务中心 | 已对辖区餐饮服务单位开展餐饮巡查，共巡查餐饮单位1669家。 | 已落实 |
| 26 | 全面加强消防基础设施建设，建成大芬、东方半岛、国展3个小型消防站并投入使用。 | 完成3个消防站主体建设、内饰装修、家居入场。 | 完成3个消防站的水电、网络敷设工程。 | 投入使用。 | 无 | 吴浚弘 | 安监办 | 已按要求落实，完成三个小型消防站的建设工作。 | 已落实 |
| 27 | 加快充电桩建设及电气线路整治工作，完成144套电动自行车充电桩安装，推动城中村电气火灾智能预警检测系统安装全覆盖。 | 完成73套充电桩的安装工作，完成部分已安装的充电桩投入使用。 | 完成144套充电桩安装，完成大部分已安装的充电桩投入使用。 | 完善配套设施配备。 | 投入使用。 | 吴浚弘 | 安监办 | 已按要求落实，完成电动自行车安装81套。 | 已落实 |
| 28 | 推广“平安名片”，调动居民参加社会治量的积极性，开创社会力量参与社会治理新局面。 | 全面梳理现有楼栋长队伍花名册，选拔一批优秀、热心社区管理服务工作的楼栋长代表。 | 联合辖区内比较大型及有实力商家，开发“平安名片”系统管理平台。 | 为优秀楼栋长代表授予“平安名片”,给予的星级服务，壮大优秀楼栋长队伍，延伸流动人口和出租屋管理触角。 | 总结项目推广经验，固化居民自治长效管理模式，不断提高社会基层管理水平。 | 薛荣喜 | 社区网格管理中心 | 建立准入机制，全面梳理更新现有楼栋长队伍，对在册楼栋长队伍进行优化，实行优胜劣汰，淘汰一批虚有名册、零效应的楼栋长名单；从现有楼栋长队伍中选拔出了一批熟悉社区情况、热心于社区管理服务工作、责任心强的优秀楼栋长代表。深化楼栋长队伍建设，依托已经建成的楼栋长服务站平台，严格执行服务站日常值守工作，提升队伍规范着装意识，进一步提高楼栋长队伍作风建设；通过前期已搭建好的QQ群、微信群等信息交流平台，加强交流沟通，提升楼栋长活跃度，让楼栋长更好的融入基层治理工作。 | 已落实 |
| 29 | 创建“警网共建”公益互助平台，打造社区互帮互助品牌。 | 依托警网共建点、楼栋长服务站，试点安装配备便民智能大屏幕。 | 根据楼栋长服务运作实际情况，开发便民服务平台，完善软件应用。 | 正式对外运作，提供便民服务。 | 总结经验，优化改进。充分发挥服务站的作用，实现点对点的精准服务。 | 薛荣喜 | 社区网格管理中心 | 根据上级关于深化“警网共建”强化基础信息采集暨质量提升工作要求，组织各社区网格服务站加强春节后非深户籍人员返深高峰期居住登记信息核采工作，全面及时更新实有人口数据，掌握人口流动趋势，排查整治出租屋治安及消防安全隐患，切实维护辖区治安稳定，为“警网共建”互助平台的顺利建设作好铺垫。目前，凤凰社区警楼共建服务站办公点装修工试点安装配备程正在进行中，拟在该站点“警网共建”便民智能大屏幕，智能大屏经费申请正在走审批流程当中。 | 已落实 |
| 30 | 开展精准普法，成立法律服务志愿者协会，提升居民法律素养 | 协调法律服务志愿者协会创始人做好协会成立的相关工作 | 与协会负责人共同研究探讨2019年全年普法工作，制定普法服务方案 | 以法律援助宣传月为契机，开展形式多样的宣传活动，扩大协会的影响力 | 按照普法服务方案的目标，完成“法律五进”的普法内容，邀请协会共同参与“12.4”宪法宣传日活动 | 薛荣喜 | 司法所 | 法律服务志愿者协会成立审批手续基本完成，下一步将完善备案登记手续。 | 已落实 |
| 31 | 创建社区矫正“三分矫正”体系模型，完善社区矫正教育体系、劳动体系、管理体系、走访体系。 | 走访、调研根据实际对社矫人员进行分类，创建布吉“三分矫正”体系 | 根据“三分矫正”方案，开展3场集中教育活动、组建17个社区服务点。 | 扎实实务，开展2场职业提升培训，组建2个刑满释放人员安置帮教服务点。 | 建立司法义工队伍，开展培训，并形成“三分矫正”体系研究报告。 | 薛荣喜 | 司法所 | 已完成社区服刑人员的分类工作，制定布吉街道“三分矫正”工作方案。但项目涉及经费预算问题，下一步能否实施尚不确定，可能因经费问题取消。 | 已落实 |
| 32 | 紧密围绕“党建引领社会治理”这一主题，完善基层党组织体系建设。 | 编制布吉街道基层党组织建设三年行动计划，完善、实施住宅小区党支部工作指引。 | 深入开展“大学习、深调研、真落实”， 开展“业务大讲堂”“送党课下基层”等主题党日活动。 | 把党组织建立在“急难险重”基层一线团队、行业管理业务口等，突出党员干部在抓业务抓发展抓服务的实践中砥砺品质、增长才干。 | 加强党建对重点行业、重点领域的引领，探索扫黑除恶边打边建，依托大芬油画产业基地，创新党建引领特色文化蓬勃发展的园区党群服务“布吉标杆”。 | 张俣 | 组织部 | 已制定《布吉街道贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018—2020年）>实施方案》，下发到街属各党组织学习执行；完善制定《布吉街道住宅小区党支部工作指引（试行）》并下发到各党支部，将党的组织和党的工作覆盖到各住宅小区。 | 已落实 |
| 33 | 聚焦“辖区群众的真正需求和辖区短板”两个关键着力点，提高基层组织工作精准度。 | 引导社区党委做好“民生大盆菜”项目设计，优化“点菜”环节。 | 探索开展“微公益”志愿服务活动。下派机关副科级干部担任住宅小区党支部党建指导员，督促党支部加强党员队伍建设，聚焦问题，补齐短板。 | 围绕群众需求和社区（园区）实际，用活社区党群服务中心，开展专业、优质、精细化的服务。 | 以住宅小区党组织、“党建万花筒”“网格先锋”“布吉榜样”和龙岭社区三共示范街等龙头项目为带动，推出更多的“布吉品牌”。 | 张俣 | 组织部 | 研究制定第一期党建先锋论坛活动之“书记下厨、精准点菜”主题讨论活动，由住宅小区党支部书记深入摸底排查本住宅小区管理和建设工作中存在的热点难点问题，广泛征集意见，召开住宅小区突出问题协调推进会，由社区党委指导各住宅小区党支部申报“民生大盆菜”项目，真正将项目、服务、资源下沉到住宅小区，为社区居民提供更加精准化、精细化的服务。 | 已落实 |
| 34 | 突出“领导干部的带头表率作用、党员先锋模范作用和党务干部的专业指导作用”三股中坚力量作用发挥，提升党建引领中心工作水平。 | 开展岗位适配性专项调研，实行定编定岗。开展各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作。 | 依托“智慧党建”系统精细化管理党员。立足“党建先锋论坛”集结先锋力量，为基层社会治理工作建言献策凝聚合力。选优配强社区干部队伍，激活机关服务社区“双向驱动”。 | 通过民主评议党员选树优秀党员典型，开展七一系列活动。安排党建组织员、党务干部到不同社区交流学习，着力破解党务干部业务工作不熟、政策理论不足、工作能力不强等问题。 | 结合支部实际，开展丰富多样的党员志愿服务活动，通过“布吉创域”引入专业力量引导党员志愿者开展特色服务。 | 张俣 | 组织部 | 以第一书记考核、调研考核及述职考核相结合的形式对17个社区党委书记及支部书记抓基层党建工作进行考核；成立4个队伍建设调研小组，对街道机关部门、事业单位全体工作人员进行岗位适配性专项调研，了解街道干部队伍情况，通过公开公平公正的手段，树立标准的用人导向。 | 已落实 |
| 35 | 深化园区、楼宇、商圈、互联网等新兴领域党建品牌创建工作 | 加强新兴领域党建调研、党员摸排工作，推进党的工作覆盖和组织覆盖。 | 引导新兴领域开展多类型主题性活动，打造工作特色，提升党组织影响力。 | 加强新兴领域党建资源整合，完善服务设施，为党员提供服务。 | 加强新兴领域工作的疏理总结宣传工作。 | 张俣 | 党建服务中心 | 一是调研推进中安大厦党群服务中心建设工作，目前正在施工建设中；二是推进布吉首家亿元级互联网企业深圳硕软技术有限公司党组织成立工作；三是继续完善园区党群设施建设，动员园区转入党员6名。 | 已落实 |
| 36 | 构建行业（民办医疗、物管、商会等行业组织）“大党建”联动体系； | 加强行业党员摸排工作，做好思想动员，组织关系接转工作。 | 促进行业党组织组建工业 ，提高整体覆盖率。 | 强化行业党建领头人物色培养工作，充实到联合党组织领导班子，提升班子战斗力。 | 加强工作联动，开展主题活动，促进整体交流融合，服务行业发展。 | 张俣 | 党建服务中心 | 强化行业党员摸排工作，动员医疗行业新转入党员7名、物管行业新转入党员4名。 | 已落实 |
| 37 | 总结推广布吉、长龙社区试点经验，推进社区纪检监察工作“标准+”全覆盖，积极探索监察职能向社区延伸，打通执纪监督“最后一公里”。 | 部署推进各社区纪检监察“标准+”全覆盖相关工作。 | 各社区拟定推进纪检监察“标准+”落实工作计划安排，筹备创建廉洁文化“一社区一亮点”项目。 | 推动纪检监察向基层延伸，指导社区开展“标准+”相关工作，创建社区品牌项目。 | 总结、评估各社区推进纪检监察工作“标准+”及廉洁文化项目的实施效果。 | 姚春晖 | 纪工委 | 在总结布吉、长龙试点经验基础上，街道纪工委带领各社区纪委书记“走出去”，前往龙岗街道南联社区参观学习社区纪检监察工作经验，实地了解社区纪委规范化建设情况，结合我街道实际，部署推进各社区纪检监察工作“标准+”建设，由各社区纪委谋定今年“干什么、怎么干”及 “一社区一特色” 创新项目思路，为下一步各项工作实施打好基础。 | 已落实 |
| 38 | 打造“微腐败”廉政警示教育基地、凌道扬爱国主义教育基地，提升廉洁文化软实力。 | 拟定“微腐败”廉政警示教育基地方案、凌道扬爱国主义教育基地建设方案。 | 根据凌道扬爱国主义教育基地建设方案、“微腐败”廉政警示教育基地方案，逐步完成基地建设相关工作，完成挂牌。 | 组织开展“纪律教育学习月”相关廉洁文化宣传教育工作，并对街道廉政建设基地进行宣传推广，扩大学习宣传覆盖面。 | 总结廉洁文化宣教工作经验，评估教育基地宣传教育效果。 | 姚春晖 | 纪工委 | 积极与相关单位沟通协调基地设计方案，初步拟定“微腐败”廉政警示教育基地方案、凌道扬故居“以戒为师”廉洁文化教育基地建设方案。 | 已落实 |