龙岗区第四次全国经济普查

事后质量抽查方案

为做好第四次全国经济普查事后质量抽查工作，根据《全国经济普查条例》《第四次全国经济普查方案》和《第四次全国经济普查事后质量抽查方案》，制定本方案。

一、抽查目的

经济普查事后质量抽查作为整个普查工作的一部分，是普查登记后进行的独立调查，目的是通过抽样核查部分单位，了解普查登记中发生的单位和主要指标的差错情况，对全区及街道级经济普查数据质量进行评价，为合理应用普查结果提供科学依据。

- 抽查时间和范围
    事后质量抽查现场抽查时间为6月中旬。抽查范围为各街道办事处。

三、抽查对象

抽中普查小区的法人单位、产业活动单位和个体经营户。

四、抽查内容

（一）单位的调查质量。

抽查法人单位、产业活动单位和个体经营户的单位存续情况。具体表式见附件1中《龙岗区单位情况抽查表》。

（二）主要指标数据的填报质量。

抽查法人单位和个体经营户的单位基本情况和财务状况等主要指标。具体表式见附件1中《龙岗区非一套表单位主要指标情况抽查表》《龙岗区个体经营户主要指标情况抽查表》。

主要指标包括：

1.法人单位的单位类型、行业类别、资产总计、负债合计、营业收入（本年支出合计、本年费用合计）、工资总额、本年折旧、税金和附加、营业利润、应交增值税和投资收益等指标；

2.个体经营户的行业类别、营业收入等。

五、抽查方法

区经普办按照随机抽样原则，以各街道为抽查总体，统一抽取普查小区和抽查单位。

在除龙城街道外，每个街道内各随机抽取1个普查小区，龙城街道随机抽取2个普查小区，共抽选12个普查小区。

（一）单位核查

在每个抽中普查小区开展单位核查工作。以核查30家普查单位工作量为标准，选择部分街区或建筑物，对选中的街区或建筑物内的法人单位、产业活动单位和个体经营户（个体经营户仅限个体经营户样本普查小区内）进行核查；若抽中普查小区单位不足30家，则对普查小区内全部单位进行核查。

（二）指标核查。

每个抽中普查小区开展主要指标核查工作。在每个抽中普查小区内抽取30个法人单位和3个规模以上个体经营户(不足3个的按实际数量抽查),在个体经营户样本普查小区内另外再抽取5个规模以下个体经营户。

六、组织实施

区经普办负责《龙岗区第四次全国经济普查事后质量抽查方案》的统一组织实施工作，对普查事后质量抽查工作进行指导监督。区经普办成立3个抽查组(组成人员名单另发)，每个抽查组由组长及若干组员组成，各街道经普办需各选派一名业务骨干作为抽查组组员参与抽查工作。

区经普办召开事后质量抽查工作布置暨业务培训会，主要内容包括方案培训和工作要求等。

区经普办负责统一抽取被抽查的普查小区和抽查单位。抽选的结果分街道打印抽中普查小区名单、抽查单位名单，分别加密，按街道装入信封。

抽查组在到达抽中街道后开启信封，按方案要求开展对抽中的普查小区开展现场抽查。现场抽查时，抽查人员应当认真核查普查对象的会计核算资料、纳税申报资料和其他相关证明材料。普查对象的会计核算资料不健全的，核查人员应当与普查对象深入沟通，查清普查对象的真实情况。

区经普办负责抽查数据的整理、汇总，分街道、分外包单位计算差错率和主要指标误差率，对全区及各街道经济普查数据质量进行评估。

七、抽查结果使用

区经普办根据区事后质量抽查结果，主要作用于：

（一）对各街道经济普查工作质量和数据质量进行分析和评估。

（二）对各外包单位的工作质量和数据质量进行评估。

（三）为合理核定2018年各街道GDP提供科学依据。

八、工作要求

（一）抽查组实行组长负责制。现场抽查工作由组长全权负责,合理安排抽查任务，确保按时按质完成抽查工作。区经普办各抽查组对抽查工作进行全程记录和总结，并及时将抽查结果于6月13日前报区经普办综合组。

（二）抽查人员要严格执行抽查方案和工作程序，加强责任意识，严守保密纪律，确保事后质量抽查的客观、公正和准确。

（三）各抽查组要严明纪律，自觉遵守中央八项规定精神和廉洁纪律，轻车简从、简化接待，不得接受被抽查单位的宴请和收受土特产、礼品、礼金、有价证券等，不得借抽查之机游山玩水。

（四）各街道普查机构应积极配合抽查组工作，严守保密纪律，不得泄露抽查有关情况和抽查数据，确保抽查工作顺利开展，并协助安排抽查组人员在街道的食宿、交通、联络、协调等方面工作。

（五）严格按照《全国经济普查条例》《龙岗区第四次全国经济普查事后质量抽查方案》开展事后质量抽查，对于抽查中发现的统计违法线索，按照有关规定移送统计执法机构查处。

附件：1.龙岗区第四次全国经济普查事后质量抽查表

2.各街到抽查小区数量

3.龙岗区第四次全国经济普查事后质量抽查各街道及外包单位综合差错率计算方法

附件1

龙岗区第四次全国经济普查事后质量抽查表

龙岗区单位情况抽查表

_____________街道办事处

普查小区名称：______________________________

普查小区代码□□□□□□□□□□□□—□□□

是否为个体经营户样本小区 □  1是   2否

街区或建筑物名称：__________________________

| 序号 | 统一社会信用代码 | 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码 | 单位详细 名称 | 单位所在地 （建筑业法人按注册地） | 底册核查情况 | 单位存在 状态 | 存在状态为9的情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 1 | 2 |
| 正常填表单位 1、 2、 非正常填表单位 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                                      报出日期：２０  年   月   日

单位数量误差率:              %

说明：1. 单位存在状态：1.存在且能正常填表  2.已搬迁且能联系上  3.联系不上  4.2019年关闭（破产）、

注（吊）销  5.实际不存在  6.漏登   7.新迁入(2019年4月30日以后迁入且未

在本小区普查登记的普查对象)  8.不属于普查对象  9.其他______（说明情况）。

2.乙、丙、丁、戊、己五列为平台导出指标，1、2列为抽查现场填报指标。

3.单位数量误差率=单位错误数/核查单位数*100，单位错误数=实际不存在单位数+漏登单位数。

龙岗区非一套表单位主要指标情况抽查表

单位名称：

所在普查小区名称：______________________________

普查小区代码□□□□□□□□□□□□—□□□

抽查的表号：

| 核查指标 | 普查数据 | 核查数据 | 误差率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 |  |  | ----- |
| 资产总计 |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 本年折旧 |  |  |  |
| 税金和附加 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 应交增值税 |  |  |  |
| 投资收益 |  |  |  |

企业指标误差率:              %

企业差错率:                 %

说明：1.参与误差率计算的指标有资产总计、负债合计、营业收入、工资总额、本年折旧、税金和附加、营业利润、应交增值税和投资收益共9个;

2.误差率=(核查数据/普查数据-1）*100

3.企业指标误差率=Σ误差率/9

4.企业差错率=差错指标个数/10*100

龙岗区个体经营户主要指标情况抽查表

单位名称：

所在普查小区名称：______________________________

普查小区代码□□□□□□□□□□□□—□□□

是否为个体经营户样本小区 □ 1是   2否

抽查的表号：

| 核查指标 | 普查数据 | 核查数据 | 误差率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 |  |  | ----- |
| 营业收入 |  |  |  |

填表人：                                                          报出日期：２０  年   月   日

个体经营户指标误差率:              %

个体经营户差错率:              %

说明：1.单位存在状态：1.存在且能正常填表  2.已搬迁且能联系上  3.联系不上  4.2019年关闭（破产）、

注（吊）销  5.实际不存在  6.漏登   7.新迁入(2019年4月30日以后迁入且未在

本小区普查登记的普查对象)  8.不属于普查对象  9.其他______（说明情况）。

2. 行业类别：A农业  B工业  C建筑业  E批发和零售业  S住宿和餐饮业  X房地产开发经营业

F其他服务业  U金融铁路部门普查单位

3.个体经营户指标误差率=(核查数据/普查数据-1）*100

4.个体经营户差错率=差错指标个数/2*100

附件2

各街道抽取普查小区数量

| 街道名称 | 抽取普查小区数 |
| --- | --- |
| 龙城街道 | 2 |
| 平湖街道 | 1 |
| 坪地街道 | 1 |
| 南湾街道 | 1 |
| 坂田街道 | 1 |
| 布吉街道 | 1 |
| 龙岗街道 | 1 |
| 横岗街道 | 1 |
| 吉华街道 | 1 |
| 宝龙街道 | 1 |
| 园山街道 | 1 |

附件3

龙岗区第四次全国经济普查事后质量抽查各街道及外包单位综合差错率计算方法

一、各区综合差错率计算方法

综合差错率=[（ΣA)÷B+（ΣC)÷B+D]*25%+（ΣE)÷G*10%+（ΣF)÷G*15%

A:企业指标误差率

B:本区内抽中的法人单位数

C:企业差错率

D:单位数量误差率

E:个体经营户指标误差率

F:个体经营户差错率

G:本区内抽中的个体经营户数

二、外包单位综合差错率计算方法

综合差错率=[（ΣA)÷B+（ΣC)÷B+D]*25%+（ΣE)÷G*10%+（ΣF)÷G*15%

A:企业指标误差率

B:本外包单位被抽中的法人单位数

C:企业差错率

D:单位数量误差率

E:个体经营户指标误差率

F:个体经营户差错率

G: 本外包单位抽中的个体经营户数