## 基坑及主体监测
北京中医药大学深圳医院(龙岗)园山门诊部改造工程--基坑监测及建筑物沉降观测
序号 | 监 测 项 目 |  |  | 计量 | 工程量 | 综合单价（元） | 单价合计 | 备 注
|  |  |  | 单位 |  |  | （元）
1 | 监测基准点引入及单测 | 水平位移 |  | 点 | 3 | 2181 | 6543
2 |  | 垂直位移 |  | km | 1 | 1216 | 1216
3 |  | 监测基准网引入及单测小计 |  |  |  |  | 7759
4 | 监测点制作和安装
5 | 基坑坡顶观测 | 水平位移 | 简单 | 点 | 6 | 180 | 1080 | L型棱镜
6 | 基坑坡顶观测 | 垂直位移 | 简单 | 点 | 6
7 | 基坑周边道路观测 | 垂直位移 | 简单 | 点 | 3 | 150 | 450
8 | 地下水位监测 |  | / | 点 | 6 | 1680 | 10080 | 《指导价》3.1.10①+②，孔深按8米计算
9 | 深层水平位移监测点（测斜） |  | / | 个 | 6 | 800 | 4800 | 孔深平均按10米计算
10 | 管线沉降监测 |  | 中等 | 点 | 9 | 50 | 450
11 | 建筑物位移和沉降观测 |  | 中等 | 点 | 16 | 150 | 2400 | L型沉降钉
12 | 支撑轴力监测 |  | / | 个 | 12 | 120 | 1440 | 3.1.6①+②《指导价》，每组4根应力计，共计12个应力计
13 | 支护桩水平位移监测点 |  | / | 个 | 6 | 250 | 1500 | 3.1.3①《指导价》
14 | 小 计 | [5 empty] | 20700
15 | 现场监测和数据处理
16 | 基坑坡顶观测 | 水平位移 | 二等 | 点*次 | 6*26 | 74 | 11544 | 暂定为26次
17 | 基坑坡顶观测 | 垂直位移 | 二等 | 点*次 | 6*26 | 50 | 7800
18 | 基坑周边道路观测 | 垂直位移 | 二等 | 点*次 | 3*26 | 50 | 3900
19 | 地下水位监测 |  | / | 点*次 | 6*26 | 174 | 27144
20 | 深层水平位移监测点（测斜） |  | / | 米*次 | 6*10*26 | 23 | 35880
21 | 管线沉降监测 |  | 二等 | 点*次 | 9*26 | 50 | 11700
22 | 建筑物位移和沉降观测 |  | 二等 | 点*次 | 16*26 | 50 | 20800
23 | 支撑轴力监测 |  | / | 点*次 | 3*26 | 116 | 9048
24 | 支护桩水平位移监测点 |  | / | 点*次 | 6*26 | 74 | 11544
25 | 小计 | [5 empty] | 139360
26 | 技术工作费（3+22）项*22% | [5 empty] | 32366.18
27 | 监测费用合计 |  | 3+14+25+26 |  |  |  | 200185.18
说明 | 1、以上单价为全费用综合单价。 2、收费标准《工程勘察设计收费标准》2002年修订本 P20 表4.2-3， 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全监测收费指导价》 3、基坑开挖深度≤5米2天一次预计4次，基坑开挖深度＞5米1天一次预计10次，故基坑开挖期间总暂定10次。基础施工期变形稳定2天一次预计10次，底板浇筑完成后至回填7天一次预计6次，累计26次。下大雨天或出现可能促使变形加快的情况时（如坡顶超载显著增加）应加密观测。