龙岗区2012年“两园之星”竞赛活动方案

一、竞赛宗旨

巩固成果，打造品牌，提升能力，实现新发展。

二、竞赛内容

按照我市街道职康中心“两园”建设所确立的“四位一体”服务项目和服务内容的要求，分日间照料、辅助性就业、康复与技能训练、文体活动四个项目进行竞赛。

竞赛的具体内容：以我市“两园”建设有关文件所规定的街道职康中心四大项目的建设标准及服务内容为起点，从场地规模、设施设备、服务内容、服务人数、服务机制、服务队伍、特色创新、服务成效等8个方面对参赛街道职康中心参赛项目的建设及服务开展情况进行综合评比（竞赛评分标准见附件1）。

三、参赛对象

我区街道职康中心均可报名参赛（已完成“两园”建设考核验收的坪地、龙岗、平湖、南湾和横岗五个街道均必须报名参加日间照料、辅助性就业、康复与技能训练和文体活动四个项目的竞赛），其中报名参加日间照料、辅助性就业、康复与技能训练的街道职康中心必须为服务对象购买人身意外伤害保险。未完成“两园”建设考核验收的街道职康中心可根据自身实际和优势，从四大项目中选择1个或以上的项目参加竞赛。

四、竞赛办法与时间安排

1、6月20日前，拟参加竞赛的街道职康中心（以下称“参赛单位”）将选定的参赛项目填写报名表（见附件4）上报区残疾人就业管理所。

2、9月10日前，参赛单位围绕参赛项目内容的8个方面，大力抓好项目建设，开展服务提升工作，力争8个方面的指标达到最佳。

3、9月中旬—下旬，区残联对各街道选送的参赛项目分类组织竞赛（竞赛的具体时间与地点等安排事宜另行通知）

4、我区分别从日间照料、辅助性就业、康复与技能训练和文体活动四个项目中各选拔一个优胜单位（各项目综合得分排名第一）代表本区参加市决赛。

五、竞赛奖项设置

1、优胜奖：每个参赛项目评3个（在决赛中，每个项目综合得分最高分的前三个参赛单位即可获得优胜奖），一共12个，具体分配如下：

（1）日间照料优胜奖3个；

（2）辅助性就业优胜奖3个；

（3）康复与技能训练优胜奖3个；

（4）文体活动优胜奖3个。

2、服务创新奖：3个。参赛单位所开展的服务项目有创新、有亮点、有推广价值、残疾人有较高的认可度和满意度的，可评为服务创新奖。

3、优秀组织奖：3个。主要授予对活动高度重视、制定相关工作方案、活动组织规范有序的街道。

六、竞赛方式

1、各参赛单位就参赛项目的硬件建设情况、服务开展情况按上述8方面的竞赛内容，提交项目报告书和制作成的PPT资料（包括文字说明、图片、数据表格等）参加项目评比。

2、区竞赛采取查看现场、查阅相关资料、听取和观看参赛单位PPT资料介绍的方式进行，评比采取专家评委团、领导评委团及职康会员代表三个评分组进行综合评分：

（1）专家评委团的评分权重为60%，评分方式为实地察看参赛单位、查阅相关资料，评分依据为《2012’“两园之星”竞赛活动评分标准》（见附件1）；

（2）领导评委团的评分权重为32%，评分方式为观看参赛单位的PPT资料、听取汇报等，评分依据为《2012’“两园之星”竞赛活动现场评分表》（见附件2）；

（3）职康中心会员的评分权重为8%，评分方式为观看参赛单位的PPT资料、听取汇报，评分依据为《2012’“两园之星”竞赛活动职康会员代表评分表》（见附件3）。

4、每个参赛单位PPT介绍时间不超过5分钟，超过规定时间的，酌情扣分。

七、 组织机构

为确保服务竞赛顺利开展，成立龙岗区2012“两园之星”竞赛组委会，区残联理事长庄志平任组委会主任，区残联副理事长李泗桥、副调研员邓炳能任组委会副主任。

组委会下设工作组，具体负责赛事的组织实施工作。组长：陈小科；副组长：黄巧娟、赖国周；组员：黎育芳、林晓玲、潘威伦、刘苏凤。

评委会由有关领导、专家、工作者及残疾人代表组成，负责对参赛单位参赛项目进行综合评分。

八、 申报材料

（一）参赛报名表原件；

（二）参赛项目报告书；

（三）参赛项目PPT资料；

（四）其它材料：服务项目开展计划及总结；服务开展流程及服务制度；训练方案及训练过程记录；服务档案及服务对象出勤记录；全体工作人员个人信息表及工作人员职业资格证复印件；其它能够说明服务项目情况的图片、数据等材料。

以上申报材料除参赛报名表外，其余（二）（三）（四）申报材料于9月10日前上报区残疾人就业管理所。

九、 相关要求

（一）街道职康中心服务竞赛活动是“两园”建设工作的深化和延伸，是推进残疾人社区职业康复服务开展的有力措施。各街道要高度重视，精心组织，落实责任，广泛发动街道职康中心参与，确保活动质量和效果。

（二）开展服务竞赛目的是促进服务工作，因此要体现求真务实态度。参赛项目的所有数据、资料、情况介绍必须真实准确。

（三）各街道要以此次服务竞赛为契机，切实加强街道职康中心硬件建设和服务开展，充实服务内容，创新服务特色，打造服务品牌。

附件：（资料比较多，请登录就业所邮箱下载lgjiuye@126.com，密码：33293883）

1、“两园之星”竞赛活动评分标准

2、“两园之星”竞赛活动现场评分表

3、“两园之星”竞赛活动职康会员代表评分表

4、“两园之星”竞赛活动报名表