## 重大项目一览表
龙岗区2011年1-4月重大建设项目进展一览表
单位：亿元
编号 | 建设单位及项目名称 | 建设规模及建设地址 | 计划总投资 | 累计完成投资 | 本年度计划完成投资 | 今年累计完成投资 | 工程形象进度
一、城市更新(6项) |  |  | 252 | 37.92 | 13.5 | 3.53
新建项目3项
1 | 雅宝房地产开发有限公司 | 位于梅林关西北面1公里处，总用地面积63.85万平方米，其中可建设用地20.3万平方米，计容积率总建筑面积105万平方米。 | 30 | 0.07 | 1 | 0.07 | 项目正在进行一期详堪施工，一期方案设计已报至龙岗规划局审批
星河雅宝科技创新园
2 | 天基房地产开发（深圳）有限公司 | 位于龙岗街道南联社区，占地面积13.1万平方米，总建筑面积52.7万平方米。 | 39 | 5.73 | 10 | 1.1 | 1、深惠路70-120米范围内黄龙塘4栋的拆迁安置补偿协议，在5月5日已签订完毕，房屋正在拆除；2、正在办理项目第一期范围内的房地产证注销手续；
龙岗南联小学段旧村改造
3 | 深圳市麟恒投资发展有限公司 | 位于横岗镇六约128工业区，总用地面积10.0703万平方米，地上总建筑面积41.3791万平方米，规划一期用地面积2.8696万平方米。 | 28 | 7.32 | 2.5 | 0.76 | 1、项目进行全面拆迁谈判之中，现整体拆迁完成83%，开发时序分四期开发，一期拆迁工作完成100%，二期完成60%，三期完成80%，四期完成70%；2、 一期基坑开挖及边坡支护施工工程已近完成，同时开始办理方案报建手续。
横岗128工业区A片区旧城改造项目
前期项目3项
1 | 宝吉工艺品有限公司 | 位于坂田街道雪象社区，拆迁用地范围约36万平方米；经营性用地面积17.9万平方米，经营性用地总开发建筑面积97.3万平方米(其中住宅58.6万平方米，商业32.8万平方米)。 | 100 | 11 |  | 0.4 | 项目部分物业现正在拆除。
华为科技城宝吉片区改造
2 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 位于平湖街道山厦医院对面，占地面积31.5815万平方米，建筑面积71.415万平方米。 | 25 | 8.7 |  | 0.7 | 1、一期项目正在办理施工图报建； 2、二、三、四期项目的拆迁补偿工作正在推进中，已完成约40%。
平湖龟地-禾虾岭片区旧改
3 | 深圳市深润川实业有限公司 | 位于龙城街道五联朱古石村，占地面积18.35万平方米，建筑面积54.90万平方米。 | 30 | 5.1 |  | 0.5 | 1、完成一期水土保持评审，于4月13日取得市水务局准予批复文件；2、完成项目一期土地征转手续；3、4月21日向市规划国土委龙岗管理局申报了一期用地方案图；4、已与16家业主签订拆迁补偿协议，占业主总数的70%，包括项目一期全部业主。
五联朱古石片区旧改项目
二、宜居环境(7项) |  |  | 22.09 | 8.5 | 4.3 | 1.63
续建项目3项
1 | 区工务局 | 共龙西河、同乐河、丁山河、黄沙河四条支流共61公里。 | 4.48 | 3.66 | 0.5 | 0.16 | 管道铺设，总形象进度82%。
横岭污水处理厂配套干管工程二期工程
2 | 区工务局 | 起点为龙城街道爱联村埔排村小组的宝荷路段，途经龙城和龙岗街道，终点是爱联樟背村。管线共12.273公里，一泵站。 | 2.44 | 2.04 | 0.5 | 0.17 | 计划今年6月完工，目前形象进度84%。
龙岗河流域截污干管完善工程
3 | 区工务局 | 管道管径DN400～DN1800，总长20.748km。 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前期施工准备工作。
梧桐山河截污干管完善工程
新建项目1项
1 | 区水污染治理办公室 | 进行龙岗河截污箱涵、防洪护岸、清淤、龙城广场、龙园公园生态节点等工程，整治梧桐山与大康河汇合口～南约河口，河长19.4公里。 | 6.9 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 1、征地拆迁方面：龙城街道除地块2、4、7、17、新增地块一、生态节点二还未完全移交施工用地，其他地块已移交用地，龙岗街道办涉及的拆迁地块全部移交施工用地；2、工程方面：主体箱涵和干砌石护坡已完工，目前正在进行箱涵铺装和岸坡景观绿化工作。
龙岗河干流综合治理一期工程
前期项目3项
1 | 区水污染治理办公室 | 防洪工程、水质改善工程、面源控制及景观改造。干流及支流总长度为23.42公里。 | 1.77 | 0 |  | 0 | 已完成可研报告编制，待发改部门审批。
大康河水环境综合整治工程
2 | 区水污染治理办公室 | 龙西河清林径水库进场桥至河口，支流回龙河从松元头村至汇入龙西河口。干流及支流总长度为10.4公里。 | 1.9 | 0 |  | 0 | 已完成可研报告编制，待发改部门审批。
龙西河水环境综合整治工程
3 | 区水污染治理办公室 | 河道防洪整治、河道水质改善、河道生态修复。干流及支流总长度为8.5公里。 | 2.6 | 0 |  | 0 | 已完成可研报告编制，待发改部门审批。
同乐河水环境综合整治工程
三、新兴产业(3项) |  |  | 58.71 | 0.25 | 12.5 | 0.05
续建项目1项
1 | 龙岗海洋生物产业服务中心 | 其中一期占地面积3.6万平方米，建筑面积5万平方米；二期占地面积2.4万平方米，建筑面积3.2万平方米。 | 2.5 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 1、太阳能路灯工程概算已完成；2、产业园ISO9001认证体系完成内部实操，计划进入策划内审阶段；3、完成产业园发展规划的计划，已向区发改申请规划编制资金；4、产业园项目可行性研究报告通过初审，补充产业园相关资料，进入评审筹备阶段。
龙岗海洋生物产业园
新建项目2项
1 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 位于宝龙高新园区，占地面积46万平方米，建筑面积约96.3万平方米，建设动力电池生产厂房、研发中心等，设计产能8GWh/年。 | 50.01 | 0 | 10 | 0 | 该土地使用权各项手续已经取得，目前，已向住建局递交开工建设申请，待批复。
铁动力锂离子电池项目
2 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 位于宝龙高新园区，占地面积50万平方米，建筑面积约6.6万平方米，建设太阳能电池组件生产厂，分三期建设，设计产能1GW，一期400mw，二期400MW,三期200MW。 | 6.2 | 0 | 2.2 | 0 | 规划图已经完成，已向住建局递交开工建设申请，待批复。
太阳能电池项目
四、现代服务业(11项) |  |  | 187.28 | 85.18 | 33.5 | 8.57
续建项目8项
1 | 深圳市舜兴物流有限公司 | 位于坂田街道南坑社区，占地面积为4.83万平方米，建筑面积14.32万平方米。 | 5 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 人工挖孔桩基础完成。
舜兴现代物流产业示范基地项目
2 | 深圳市欧景城投资有限公司 | 位于龙岗中心城欧景城妇幼保健院对面，为欧景花园（公园盛世）裙楼，共两层另加一条步行街，建筑面积4万平方米。 | 10 | 8.52 | 2 | 0.52 | 1、一期室内装修工程已完成； 2、二期室内工程已启动； 3、文博会分会场室内外布展工程已启动并陆续完工。
深圳国际葡萄酒文化产业城
3 | 深圳市友信崧锋实业有限公司 | 位于平湖物流基地，北侧临机荷高速公路，南面紧临平吉大道,距离机荷高速出口500米左右，占地4万平方米，总建筑面积10.7万平方米，建设冷库、保税仓、出口监管仓、商检服务窗口等配套设施。打造成专业粮油食品物流平台。 | 3.88 | 3 | 2 | 0.9 | 1、仓库工程正进行内部工程、铝合金安装工程和贴外墙砖工程；2、综合楼已完成八层主体工程
友信食品物流中心
4 | 深圳市金融产业服务基地项目建设领导小组办公室 | 位于平湖街道，基地规划面积2.24平方公里，总建设规模为381.93万平方米。 | 59.7 | 16.02 | 17 | 0.52 | 金融基地及配套道路项目，拆迁任务总量约2200栋，总建筑面积约120万平方米，已签订协议700余栋，累计建筑面积超过50万平方米。
深圳市金融产业服务基地项目
5 | 华南国际工业原料城（深圳）有限公司 | 建筑面积约126万平方米，建设交易区、仓储区、生活配套区及其他配套设施 龙岗区平湖街道华南大道1号 | 50 | 39.35 | 4 | 1.46 | 环球物流中心已经竣工验收，华南西苑生活配套中心基本完工，电子物流区、皮革二期中心高层物流区、行政办公楼二期工程主体结构工程建设勘察。
华南国际工业原料城（二期）
6 | 深圳市粤信尾货物流有限公司 | 位于南湾街道下李朗社区，占地12.9万平方米，总建筑面积38.5万平方米，建设为尾货交易、展示、仓储、配送、加工等服务的尾货集散、批发中心。 | 7 | 4.4 | 1 | 0.3 | 粤信物流基地一期工程土建及设备安装 已进入验收阶段。
粤信尾货物流城
7 | 深圳市农产品股份有限公司 | 占地30万平方米，建筑面积82.3平方米，建设供港农产品加工中心,进出口物流配送中心等,位于平湖白泥坑 | 18 | 8.19 | 4 | 1.89 | 1、5#6#楼主体交易区主体土建工程全部完成，室外油漆工程基本完成，外架正在拆除，室内采购通道装修完成10%； 2、7#8#交易大厅楼地面完成60%，抹灰全部完成；3、室外市政工程基本完成管线预埋工作，平台部分市政工程基本完成，景观工程已全面展开；4、出入口门楼工程8进基础及柱工程，6出已完成结构封顶。
深圳国际农产品物流园
8 | 深圳市美泰国际物流有限公司 | 位于南湾街道下李朗社区，占地4.9万平方米，总建筑面积9.86万平方米（货运交易场站3.7万平方米、物流仓库3.4万平方米、信息交易大厅1.3万平方米、仓储1.6万平方米）。 | 3.2 | 1.79 | 1 | 0.07 | 2号楼主体施工阶段。
深圳美泰国际物流龙岗公路货运枢纽中心工程
前期项目3项
1 | 深圳市南方农产品物流有限公司 | 位于平湖丹平路与白坭路处农产品物流园西区，占地10万平方米，总建筑面积20万平方米。建设具有农产品批发、肉类批发、干货批发、水产品批发、农产品加工配送、花卉集散等功能的物流园区。 | 6.5 | 1 |  | 1 | 项目已启动土地招拍挂相关工作，目前处于对拆迁赔偿评估报告的审核阶段。
深圳国际农产品物流园西区（南方集联国际物流中心）
2 | 今日国际控股集团有限公司 | 位于坪地街道坪西社区深惠路边，占地10万平方米，建筑面积约20万平方米。 | 18 | 0.01 |  | 0.01 | 已纳入2011年深圳市城市更新实施计划，目前在制定专项规划。
深圳国际休闲养生保健城
3 | 深圳市国雅投资有限公司 | 位于坪地街道坪地医院地块，占地3.5万平方米，总建筑面积约12万平方米。 | 6 | 0 |  | 0 | 项目前期阶段。
沃尔玛广场
五、社会民生工程(27项) |  |  | 145.81 | 33.27 | 22.81 | 6.29
续建项目12项
1 | 区工务局 | 位于龙城街道体育新城片区,占地面积10.08万平方米，建筑面积6.05万平方米，3000学位。 | 2.28 | 0.24 | 1.2 | 0.11 | 正在外运土方，已完成外运土方量90%，主体正在强夯。
龙岗区高级中学
2 | 区工务局 | 位于龙岗中心城，用地面积约1.7813万平方米，建筑面积3.1586万平方米，设计床位250床。 | 1.67 | 1.14 | 0.58 | 0.19 | 形象进度68% 。
区妇幼保健院二期扩建工程
3 | 区工务局 | 位于横岗街道梧桐路,占地面积5.99万平方米，建筑面积4.33万平方米，2400学位。 | 1.4 | 0.46 | 1 | 0.29 | 学生宿舍食堂、教工宿舍、教学楼和图书馆办公楼所有楼栋基础完成，正进行主体施工，西侧边坡支护工程完成。
横岗高级中学
4 | 体育新城安置办 | 位于龙城街道龙岗中心组团龙城西片区、体育新城西侧，用地面积390.3994万平方米，公园服务建筑面积1730平方米。 | 2.54 | 1.42 | 1.4 | 0.26 | 1、首期一标段已完成总工程量97%。其中一级园路（主园路）完成进度85%，路基和稳定层施工完成工程量100%；二级园路（自行车道）完成工程量100%；三级园路（登山道、步行道）完成工程量95%；园林建筑完成工程量90%并进入装修收尾阶段；绿化施工完成工程量90%；水、电安装完成工程量90%；生态体验区、叠溪谷区完成工程量100%。 2、首期二标段已完成总工程量90%。其中南入口园林、建筑完成工程量95%，服务建筑已基本完成，绿化种植完成工程量90%；东入口园林、建筑完成工程量95%，服务建筑完成工程量95%，绿化工程完成工程量80%。
大运自然公园
5 | 区工务局 | 位于坪地街道六联片区，一期用地面积2.9789万平方米，建筑面积3万平方米，设计床位250床。 | 1.63 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 基坑排水沟砌筑完成约450米，基坑支护锚杆完成60%，第一、二排挂网护坡喷射混泥土已完成。
坪地人民医院迁址重建项目
6 | 深圳市建筑工务署 | 建筑面积58.8万平方米。大运会赛时作为运动员村使用，赛后交由信息学院使用。 | 25.08 | 18.93 | 6.8 | 1.43 | 基本竣工。
深圳市信息职业技术学院迁址新建工程
7 | 深圳市建筑工务署 | 位于龙城街道五联社区，占地面积37.05万平方米，建筑面积26.76万平方米，办学规模为8000名在校生。 | 11.04 | 5.12 | 1.5 | 0.45 | 装饰工程完成20%。
市高级技工学校
8 | 深圳市建筑工务署 | 建筑面积1.4万平方米，建设地质博物馆、地质研究综合楼和科教科研基地、管理站、鹿咀红树林湿地保护区、21公里登山道、4.8公里海岸景观大道等。龙岗区南澳七娘山片区 | 2.22 | 1.26 | 1 | 0.44 | 设备安装完成80%。
大鹏半岛国家地质公园
9 | 深圳市建筑工务署 | 位于龙城街道宝荷路南侧、正中高尔夫球场南面，占地面积8.21万平方米，总建筑面积13.9万平方米，设计病床800床。 | 7.71 | 0.69 | 1 | 0.24 | 桩基础完成70%。
宝荷医院
10 | 区工务局 | 位于葵涌街道坝光社区，总用地面积211496.55平方米，拆迁安置总户数1201户,计容积率建筑面积549900㎡。 | 21.23 | 1.2 | 1.5 | 0.51 | 1、东区自住区进行边坡支护，目前土石方开挖和外运约20.25万立方米，共22.53万立方米，完成约90%； 2、已完成锚杆钻孔施工16520米，共19563米，完成约84.4%； 3、放坡作业面累计完成2.02万平方米，共2.38万平方米，完成约85%； 4、格构梁砼完成9127m，共12170米，完成约75%，冲沟强夯完成30%。
深圳市坝光新兴产业园区整体搬迁安置区
11 | 区工务局 | 位于坂田街道杨美社区,占地面积12万平方米，建筑面积7.925万平方米，3750学位。 | 2.81 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 开始基础施工强夯。
深圳市第六高级中学
12 | 五丰食品（深圳）有限公司 | 位于横岗街道荷坳社区，总建筑面积6.50万平方米，年屠宰生猪144万头，牛1.5万头，羊2.4万只；加工肉制品1.2万吨。 | 2.82 | 0.95 | 1.32 | 0.55 | 1、南厂区主体工程肉制品车间水电吊架施工基本完成，主干线路水、电线管、线槽施工基本完成；2、防火墙以南电气配线基本完成，防火墙以北电气配线完成40%；3、制冷分包吊架安装完成80%，锅炉分包车间蒸汽管道施工完成95%；4、污水处理间主体结构完成75%；消防水泵房砌体工程基本完成；5、北厂区主体工程猪屠宰车间内部砌筑和墙体砌筑基本完成；6、污水处理池池壁模板安装完成50%，预埋套管完成，水泵房及蓄水池土方开挖60%，基坑支护完成50%。
五丰食品（深圳）有限公司龙岗肉类联合加工厂
新建项目2项
1 | 龙岗公安分局 | 位于龙岗街道新生社区，总用地面积15.764万平方米，建筑面积11万平方米。 | 5.5 | 0.39 | 1 | 0.35 | 正在开展土方工程。
三所三队一中心
2 | 地铁3号线公司 | 总建筑面积18万平方米，一期有保障性住房15栋、商品房3栋，联体12层小高层。二期有三栋高层，商铺、配套小学和幼儿园。 | 9.28 | 1.31 | 3.41 | 1.31 | 车库层主体结构完成100%、1#楼主体结构完成17.3%、2#楼主体结构完成17.6%、3#楼主体结构完成10.8%、4#楼主体结构完成10.2%、5#楼主体结构完成10.3%、6#楼主体结构完成12.9%、8#楼主体结构完成19%、9#楼主体结构完成19.8%、10#楼主体结构完成12.9%、14#楼主体结构完成19.7%、15#楼主体结构完成19.9%。
横岗车辆段上盖保障性住房及相关配套设施
前期项目13项
1 | 区重大办 | 总用地面积0.5677万平方米，总建筑面积5.59万平方米，设计床位490张。总建设规模应控制在74169平方米以内（不含社康中心），其中：本次改扩建新增建筑面积5.59万平方米（地下1.84万平方米，地上3.75万平方米），保留建筑面积1.8269万平方米。 | 3 | 0.02 |  | 0.02 | 1、正在推进建筑设计方案报建工作，同时准备项目移交相关工作； 2、积极跟踪项目收转地有关情况。
横岗人民医院改扩建工程
2 | 区重大办 | 总用地面积1.9426万平方米，建筑面积约4万平方米。 | 3.74 | 0 |  | 0 | 设计方案完成第十五轮调整，区领导到布吉调研时提出重要意见，要求项目尽量减少内部体育功能设施，尽量增加文化设计。
布吉文体中心
3 | 平湖街道办 | 总建设规模控制在2.927万平方米，一期投资估算7970万元，二期投资估算9350万元。 | 1.73 | 0 |  | 0 | 项目建议书已编制完成，正在进行项目建议书评审。
平湖体育中心
4 | 横岗街道办 | 占地面积1.09万平方米,建筑面积6.05万平方米。 | 3.01 | 0 |  | 0 | 已通知设计单位进行初步设计及编概算。
横岗文体中心
5 | 深圳市卫生局新建市属医院筹备办公室 | 总用地面积10.0354万平方米，总建筑面积17万平方米，设计床位1000张。 | 8.5 | 0 |  | 0 | 1、坂田街道办已完成项目用地拆迁补偿工作方案和计划，但目前市规划国土委龙岗管理局暂停办理拆迁许可证手续；2、已完成设计任务书编制，开始设计招标工作。
肿瘤医院
6 | 龙岗中心医院耳鼻咽喉专科医院 | 占地面积2.5万平方米，建筑面积2.58万平方米，其中：地上1.99万平方米，地下0.59万平方米。 | 1.5 | 0 |  | 0 | 正开展前期工作
龙岗中心医院耳鼻咽喉专科医院及深圳市耳鼻咽喉研究所
7 | 区重大办 | 总用地面积3.0175万平方米，总建筑面积3.825万平方米，设计床位300床。 | 2.24 | 0 |  | 0 | 4月12日取得市卫人委《关于择址新建手外科创伤外科专科医院的复函》，复函明确表示支持该项目的建设并支持在宝龙工业城区选址，选址意见书于4月13日报送区规划国土分局办理。
龙岗手外科创伤外科专科医院
8 | 区工务局 | 用地面积约6.3933万平方米，建筑面积18.3828万平方米。 | 4.45 | 0 |  | 0 | 土方基坑边坡施工正在招标。
大鹏下沙整体搬迁安置区项目
9 | 区工务局 | 占地面积5.6万平方米，总建筑面积8.526万平方米。 | 7.68 | 0.05 |  | 0.05 | 基础施工，目前形象进度2%。
区保障性住房（宝龙工业城地块）（一期）
10 | 区重大办 | 总用地面积3.5879万平方米，总建筑面积6.9217万平方米。 | 4.64 | 0 |  | 0 | 目前已取得项目建议书批复和规划选址，正开展招标准备工作。
坂田南园文体中心
11 | 深圳市龙岗区大鹏所城博物馆 | 位于大鹏街道鹏城社区，建设内容包括考古发掘、重点建筑复原、市政工程、所城内风貌整治、拆迁安置小区等。 | 3.01 | 0 |  | 0 | 1、完成设计合同的审核和签署； 2、确定了白蚁勘查与防治单位； 3、完成了监理招标，因流标已呈批“直接委托监理单位”报告； 4、完成了预算编制招投标，已中标公示完成。
深圳市大鹏所城整体保护项目二期
12 | 区重大办 | 总用地面积4.2139万平方米，总建筑面积7.653万平方米，设计床位490床。 | 3.9 | 0 |  | 0 | 等待区卫生局关于本项目建设规模的回函确认，已修编本项目可行性研究报告（490床），等待回函确认后报送。
平湖新建医疗项目
13 | 区重大办 | 位于南湾街道吉厦、厦村社区，占地面积136公顷。 | 1.2 | 0 |  | 0 | 正在进行本项目中标方案的优化工作，已报送本项目的设计方案给区城管局。
南湾郊野公园
六、资源能源保障(9项) |  |  | 522.42 | 10.46 | 5.23 | 0.52
续建项目3项
1 | 深圳市水务局 | 总库容为2188万立方米。龙岗区横岗街道 | 4.27 | 0.27 | 0.2 | 0 | 二标段（主体工程）正在进行施工前准备工作；其他标段施工图设计正在推进。 征地拆迁、林地占用手续报批、规划手续正在办理。
铜锣径水库扩建工程
2 | 深圳市水务局 | 位于龙城街道，西侧与东莞相邻，北侧与惠州相邻，总库容1.86亿立方米，正常蓄水位79米，设计洪水标准500年一遇。 | 11.61 | 1.79 | 1 | 0.11 | 1、大坝： 9号坝防渗墙砼浇筑累计完成109.7米，其中A05槽、A01槽、A04槽、A08槽、A06槽砌槽施工共完成37米，第一期防渗墙施工基本完成；10号坝完成便道及操作平台施工，正在进行10号坝现状鱼塘的抽水工作；2号坝承压水的帷幕灌浆施工累计完成305米，占工程量5.08%。2、溢洪道：溢洪道土方开挖累计完成37000立方米，占工程量26.26%；溢洪道二级泄槽砼浇筑施工累计完成2457立方米，占工程量61.4%。3、隧洞:3号隧洞石方洞挖累计完成220米，占工程量5.4%。2号隧洞完成石方洞挖，现已全线贯通，正实施2号隧洞支护工作。 4、管道:猫仔岭水厂支线1.6M输水管道铺设完成320米，2.2M输水管道铺设完成300米，正在进行猫仔岭支线管道吊装焊接施工。
清林径引水调蓄工程
3 | 南方电网抽水蓄能电站筹建办公室 | 上库位于盐田小三洲，下库位于横岗街道铜锣径，装机容量1200兆瓦。 | 59.91 | 4.32 | 4.03 | 0.17 | 1、项目核准文件目前正在国家发改委审批，核准涉及的环评文件有效期问题正在办理中；2、通风洞、交通洞、2#施工支洞工程已完工，目前正进行工程竣工验收及结算工作；3、上下库连接道路目前正在进行路基开挖与填筑、挡土墙砌筑、边坡截水沟砌筑、边坡绿化、圆管涵安装以及涵洞施工等；4、主体工程和主机设备招标文件正在进行审查与修改。
深圳抽水蓄能电站
前期项目6项
1 | 深圳钰湖电力有限公司 | 位于平湖街道的钰湖电厂，距规划建设中的金融产业基地约4公里，距离华南物流园也仅有4公里。发电装机容量2*180兆瓦（改造），制冷装机容量19000冷吨，热水供应能力21.7万吨/年。 | 2.84 | 0.01 |  | 0 | 1、初步设计正在进行中； 2、本项目路由选址方案仍未得到市规划国土委批准； 3、本项目的进一步深化论证工作由龙岗区政府组织实施。
深圳钰湖电力有限公司冷热电联供项目
2 | 深圳市油气及其它危险品仓储区规划建设和搬迁指挥部办公室 | 位于坪地街道红花岭，每年周转量120万吨，仓储规模6万吨。 | 1.3 | 0 |  | 0 | 正在开展前期工作。
坪地红花岭其它危险品仓储区
3 | 中国广东核电集团有限公司 | 位于宝龙高新园区，总用地面积61.2万平方米。 | 60 | 0 |  | 0 | 1、4月12日向区领导汇报总体建设方案，区领导充分肯定了产业基地总体建设方案并指示中广核集团尽快开工建设热工水项目；2、与区科技局、宝龙办、中广核集团等相关单位挂板讨论总体建设方案，基本完成方案的修改。
深圳新能源产业基地
4 | 中海石油深圳天然气有限公司 | 位于大鹏街道迭福片区，接收进口液化天然气300万吨/年。 | 76.46 | 1.78 |  | 0.16 | 完成项目可研报告的编制。
深圳迭福液化天然气（LNG）项目
5 | 深圳市能源集团有限公司 | 位于葵涌街道坝光社区，一期建设2*1000兆瓦超超临界洁净煤机组，同步建设脱硫、脱硝和海水淡化。 | 78.24 | 2.29 |  | 0.08 | 1、完成项目的初步设计，开展施工图设计；2完成项目征地用海手续；3、完成电厂三大主机招标、土建和安装招标；4、开展三通一平前期工程施工，主体工程开工。
深圳滨海电厂
6 | 中国广东核电集团公司 | 位于大鹏街道大鹏半岛东南侧，位于大亚湾核电基地已征用的核电站地产界内，距离岭澳核电站东北方向0.8km处。，建设2台1000兆瓦级CPR1000型压水堆核能发电机组。 | 227.79 | 0 |  | 0 | 1、岭澳三期已列入能源规划初稿；2、与广东水利厅有关部门沟通后办理并报送岭澳三期取水许可的申请材料，并获受理；3、与国家核安全局就坝光工业园区的相关规划和规划限制区的调整有关问题进行了沟通
岭澳核电站三期扩建工程
七、轨道交通(1项) |  |  | 10.03 | 5.12 | 6.5 | 1.13
续建项目1项
1 | 地铁3号线公司 | 占地面积248.53亩，建筑面积12.5653万平方米。 | 10.03 | 5.12 | 6.5 | 1.13 | 1、铁东路土建工程完成68%，铁西路土方开挖完成89%； 2、西广场土方开挖完成94%，围护结构完成100%，底板完成44%； 3、公共场所及出入道路土建、安装、装修已完成，达到运行要；4、东广场土建、安装、装修基本完成。
布吉客运枢纽工程
八、道路交通(9项) |  |  | 333.34 | 69.33 | 24.9 | 6.79
续建项目8项
1 | 深圳华昱投资开发（集团）有限公司 | 以规划的莲塘口岸为起点，穿越梧桐山风景区、紧邻深圳水库水源保护区、仙湖植物园等，终点与深汕、惠盐高速公路相接。高速公路，全长32公里，双向6车道。 | 61.82 | 2.2 | 8.5 | 0.23 | 施工图完成60%，详勘完成70%，目前正在进行征地拆迁工作。
深圳市东部过境高速公路
2 | 深圳华昱投资开发（集团）有限公司 | 项目南起畈田龙景立交，北与外环高速公路相连，跨越龙岗区与宝安区。高速公路，全长12.749公里，双向6车道。 | 17.4 | 3.52 | 3 | 1.02 | 项目主体路基1标-7标开展施工。
深圳水官高速公路连接线（清平高速公路）
3 | 地铁3号线公司 | 城市I级主干道，全长35.978公里，双向8车道。 | 41.95 | 38.05 | 5 | 1.85 | 1、土建工程基本完成，已实现双向主车道通车；2、交通安全设施及监控工程累计完成91％；3、景观绿化工程累计完成90%，路灯照明工程累计完成84%。
国道205深圳段改造工程
4 | 区工务局 | 南起位于横岗的沙荷路，终点接位于平湖街道的龙平路（平大线）。城市Ⅰ级主干道，全长12.4公里，双向6车道。 | 4.59 | 1.39 | 0.5 | 0.19 | 1.2.4标管道施工，5标铺设沥青。
平安大道市政工程一期（丹平快速路-龙平路）
5 | 区工务局 | 起于五和大道（南段）经坂雪岗大道（南段）、布龙路、贝尔路、坂雪岗大道（北段），止于至五和大道（北段），城市Ⅰ级主干道，全长约9.15公里，双向6车道。 | 7.14 | 0.07 | 0.7 | 0.06 | 清表、土方挖运。
坂雪岗环城路
6 | 区工务局 | 由布横路、横岗环城北路、现状红棉路和中心城34号路等道路整合而成。城市主干道,全长约12.83公里，双向4车道。 | 12.34 | 5.82 | 1.2 | 0.68 | 路基桥梁，雨污水工程，绿化工程，路面恢复。
红棉路
7 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 城市快速路，全长9.7公里，双向6车道。 | 24.28 | 16.27 | 5 | 2.35 | 1、道路工程基本完成，隧道工程、桥梁工程均已完成；2、交通设施：路面标线、标牌、隔离栅、声屏障等已基本完成；主线防爬、防抛网、护栏已全部完成，剩余辅道部分路段护栏及防爬网、道路监控设备安装等；3、绿化景观：主线景观绿化已基本完成，剩余工程量主要集中在辅道绿化带、高架桥底等；4、房建工程：监控中心及各配电房、风机房已全部完工，综合楼已完成基础浇筑；5、隧道装饰：已完成；6、机电工程：主线隧道段已完全通电，风机、隧道照明等设备安装已完成，剩余部分主辅道照明工程；7、消防工程和10KV外线工程均已完成。
丹平快速路一期工程
8 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 城市主干道，全长7.68公里，双向8车道，局部双向6车道。 | 4.54 | 1.71 | 1 | 0.34 | 道路工程完成35%、桥涵工程完成37%、交通疏解工程完成95%、污水工程完成63.6%、雨水工程完成62.7%。
深汕公路改造工程（二期)
前期项目1项
1 | 深圳市外环高速公路投资有限公司 | 西起宝安沿江高速公路，由东至西经宝安区、光明新区、东莞、龙岗区、坪山新区，终点与盐坝高速公路相接。高速公路，全长92.86公里，其中深圳段全长76.04公里，拟采用全线6车道高速公路建设标准。 | 159.28 | 0.3 |  | 0.07 | 1、项目已完成工可报告修编；2、项目的收费立项、环境影响评价、水土保持、地震安全性评价、地质灾害评估、规划选址、用地预审均已取得批复；3、设计单位已开展勘察设计工作。
深圳外环高速公路深圳段
九、高新技术与先进制造业(8项) |  |  | 96.82 | 29.28 | 14.48 | 2.67
续建项目6项
1 | 深圳市龙岗天安数码新城有限公司 | 位于龙岗中心城，占地5.1995万平方米，建筑面积16.208万平方米。 | 5 | 0.35 | 1.9 | 0.15 | 桩基础施工。
龙岗天安数码创业园
2 | 深圳市深南电路有限公司 | 位于坪地街道高桥工业园区，占地面积1.17万平方米，建筑面积4.2万平方米，建设40条PCBA生产线。 | 5.05 | 0.88 | 4.55 | 0.38 | 1、一期工程工艺机电安装阶段进行中；2、二期工程因出入口问题无法解决，后续报建已停滞一个多月仍无法进行。
高端通讯设备电子装联（PCBA）产业化建设
3 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 位于宝龙高新园区，占地面积3万平方米，建筑面积5.8万平方米，新建研发生产楼、1号制造中心、宿舍、2号制造中心、3号制造中心共5栋楼。形成年产15万台终端，服务70万用户的生产服务能力。 | 2.27 | 0.01 | 0.53 | 0.09 | 一期工程建设3栋楼，1号制造中心和宿舍楼已封顶，开始内部批沙浆及门窗工程等；研发生产楼完成地下室，开始建设四楼。同时，进行各项配套工程招标，完成蓄冰空调系统采购安装招标、变配电采购安装招标、宿舍楼隔墙和家私配套采购招标、太阳能招标。
赛格导航科技园
4 | 深圳市精细化工园区筹建办公室 | 园区规划面积13.05平方公里，其中陆域面积5.97平方公里，海域面积7.08平方公里。 位于葵涌街道 | 55 | 12.7 | 1 | 0.29 | 本月完成签订协议书24份，涉及补偿金额1322万元，总累计签订协议书共2033份，涉及补偿金额总累计126975.80万元。
深圳市新兴产业园区基础设施建设项目
5 | 深圳市迅宝投资发展有限公司 | 位于葵涌街道金葵东路迅宝循环经济园，占地面积8.6万万平方米，建筑面积15.5万平方米，新建三条可回收食品包装容器生产线，可形成年产100亿只能力。 | 10 | 4.15 | 3 | 1.15 | 正在进行二期土建及设备引进。
GT环保食品包装容器
6 | 深圳市中盈贵金属股份有限公司 | 占地12万平方米，总建筑面积51万平方米，包括厂房、检测中心、研发大楼、贵金属交易所等在内的珠宝产业园，位于南湾街道 | 13.9 | 10.28 | 3 | 0.59 | 1#地下室及1-6#厂房已完工验收；2#地下室、7#厂房、8#厂房、1-2#宿舍结构全部完成，建筑装饰部分已完成95%； 室外管网、道路已完成75%。
中盈珠宝工业厂区
新建项目1项
1 | 深圳思创光电信息技术有限公司 | 位于大鹏街道龙岐湾，占地面积4.95万平方米，建筑面积8.9万平方米，建设思创智能远程抄表系统的研发及系列产品的生产基地和部分产业配套设施。 | 3.2 | 0.91 | 0.5 | 0.02 | 方案设计调整中。
思创抄表系统
前期项目1项
1 | 深圳市冠旭电子有限公司 | 龙岗中心城或附近合适地区，1万平方米左右用地。 | 2.4 | 0 |  | 0 | 等待龙岗区经济促进局关于用地申请的相关批复意见，并据此开展下一步的工程进度。
冠旭电子大厦
合计(81项) |  |  | 1628.5 | 279.31 | 137.72 | 31.18